Harmonogram realizacji zadań w ramach realizacji projektu „ Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim” w listopadzie 2021 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | zakres | Liczba uczestników | termin | Miejsce realizacji |
| 1. | Szkolenie w zakresie „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” zadania 2 | 9 | 7 – 9.10.2021 r.  21 – 23.10.2021 r.  4.11.2021 r.  Godz. 8 – 15.30  5.11.2021 r.  Godz. 8 – 12.15 | ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim |
| 2. | Szkolenie w zakresie „Logistyk - spedytor” zadania 2 | 13 | 13, 20, 21,22, 27,28,29.10.2021; 3, 4, 5.11.2021  godz. 15 – 19  14,15.10.2021 godz. 9 – 14  16,23, 30.10.2021; 6.11.2021  godz. 8 - 16 | ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim |
| 3. | Studia Podyplomowe – zadanie 3 | 1 | 9.10. 2021 – 30.09.2022 r.  2 semestry – 265 godz. | Politechnika Łódzka  Łódź ul. Stefanowskiego 18 |
| 4. | Postępowanie przetargowe:  Szkolenia dla n-li i uczniów, dostawa pracowni CNC i laptopów – zadanie 4 |  |  | ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim |
| 5. | Badania profilaktyczne dla stażystów w ramach zadania 1 | 12 | 23-30.11.2021 r. | WOMPCPL w Łodzi ul. Aleksandrowska 61/63 |